## EVT SMTchecklist
模块 | Task | 详细描述 | 优先级 | Status | 进度 | Status | Owner | 开始时间 | Deadline | 测试验证结果
Git | Git库建立 | 能在Git上下载、上传代码 | 中 | 目前提供的代码不够完善且无法建立repo库，待下一个版本完成 | 0% |  | 黄红林 | 待amlogic下一版release
| 搭建代码编译环境 | 代码编译通过，能生成image、能正常烧录、系统能正常启动 | 中 |  | 0% |  | 黄红林 | 2018-12-18
系统 | SD卡验证 | SD卡内容可正常播放 | 中 |  | 0% |  | 黄红林
| 开机logo及动画 | 更换为昱乐的内容 | 中 |  | 0% |  | 黄红林 | 2018-12-18 | 2018-12-18
| USB功能验证 | 保证host和debug功能可用 | 中 | 目前有一个usb口无法使用 | 0% |  | 黄红林 | 2018-12-18 | 2018-12-24
| 遥控器验证 | 所有按键可以正常接收 | 中 | 目前有个别按键工作异常 | 0% |  | 黄红林 | 2018-12-18 | 2018-12-19
| MCU-LED呼吸灯能控制 |  | 中 |  | 0% |  | 黄红林
| 待机功能验证 | 待机及唤醒等功能正常 | 中 |  | 0% |  | 黄红林
| 文件系统 | FAT32，NTFS，EXT3/EX4验证 | 中 |  | 0% |  | 黄红林
| setting功能 | 确保与系统相关的各项设置可正常使用 | 中 | 需配合launcher同时修改 | 0% |  | 黄红林 | 2018-12-25
| led等控制 | 符合待机需求 | 中 |  | 0% |  | 黄红林 | 2018-12-25
|  |  | 中 |  | 0% |  | 黄红林
|  |  | 中 |  | 0% |  | 黄红林
显示 | HDMI输出 | 各种制式输出及声音正常 | 中 |  | 0% |  | 黄红林
| 信号源验证 | Toshiba bringup HDMI in声音和图像正常显示 | 高 |  | 0% |  | 黄红林
AV输出 | 视频 | 能正常输出 | 中 |  | 0% |  | 黄红林
| 音频 | 能出声 | 中 |  | 0% |  | 黄红林
|  |  | 中 |  | 0% |  | 黄红林
Multimedia | 本地播放验证 | 能够正常播放H.264+AAC的mp4视频文件 | 中 |  | 0% |  | 黄红林
Framework | Wifi | Wifi能打开，连接上AP | 中 |  | 0% |  | 黄红林
| 蓝牙 | 蓝牙能打开，scan到设备 | 中 |  | 0% |  | 黄红林
| 以太网 | 以太网能打开，连接，并拿到IP地址 | 中 |  | 0% |  | 黄红林
|  |  | 中 |  | 0% |  | 黄红林
产测apk |  |  | 中 |  | 0% |  | 农子亮
gtota |  |  | 中 |  | 0% |  | 余凤宇
gtlauncher |  |  | 中 |  | 0% |  | 余凤宇
setting | setting apk客制化 | 完成与gtlauncher匹配的setting | 中 |  | 0% |  | 余凤宇，黄红林
gtplayer |  | 测试gtplayer的稳定性 | 中 |  | 0% |  | 尹浩君 | 2018-12-20 | 2018-12-25
gtstore |  | 环境搭建、熟悉代码和测试稳定性 | 中 |  | 0% |  | 尹浩君 | 2018-12-26 | 2018-12-28
UserManual |  | 待定 | 中 |  | 0%